## Algemeen
HEEL
Basis-WBS
versie | versiedatum | versie-omschrijving
0.1 | 20220207 | Ter bespreking met werkgroep
0.2 | 20220222 | Verwerking bevindingen werkgroep
0.3 | 20220509 | Verwerking bevindingen Brede Review
1.0 | 20220519 | Publicatie HEEL-dag
Inhoud
Bedoeling
Toelichting op WBS
Afkortingen en Begrippen
Openstaande reviewopmerkingen
Bedoeling
De WBS (Work breakdown Structure) geeft een overzicht van de diverse, mogelijke werkzaamheden die binnen een waterschapsproject uitgevoerd zouden kunnen worden. Deze werkzaamheden zijn ingedeeld naar IPM-werkvelden en onderliggende werksporen. De structuur van deze WBS is generiek. Dat betekent dat je met het projectteam deze WBS projectspecifiek maakt en keuzes maakt voor de concrete invulling. Welke werkpakketten voeren we uit, en welke zijn niet nodig in dit project. Zo voer je binnen je project het gesprek over de werkzaamheden én de verdeling hiervan. De eerste versie kan een bijlage zijn bij het Plan van Aanpak en verder ingevuld worden bij de PSU (Project Start Up).
Toelichting op WBS
Een nadere toelichting op opzet en gebruik van de WBS is opgenomen op een apart tabblad Toelichting.
Afkortingen en Begrippen
| Afkorting | Begrip | Definitie
|  | Activiteit | Een aan tal verrichtingen die door één actor zonder onderbreking kan worden uitgevoerd.
| ABG | Ambtelijke begeleidingsgroep | Groep van vertegenewoordigers uit de ambtelijke organisatie van bij het project betrokken bestuurlijke partijen.
| AOG | Ambtelijk opdrachtgever | De (interne) opdrachtgever voor het project, vanuit de ambtelijke thuisorganisatie van het project(team).
| BG | Bevoegd Gezag | Overheids-instantie met een wettelijke bevoegdheid tot juridisch beheer van assets of diensten
| BG / BT | Begeleidingsgroep / begeleidingsteam | Groep medewerkers vanuit HWBP-landelijk (HWBP-alliantie) die vanuit het programma-niveau een HWBP-projectteam begeleiden in relatie tot de HWBP-kaders.
| BBG | Bestuurlijke begeleidingsgroep | Groep van vertegenwoordigers van bestuurlijke stakeholderorganisaties, die ten behoeve van voorbereiding van de besluitvorming over het project kaders stellen en geinformeerd willen worden omtrent projectkeuzes.
| HrVk | Handreiking Verkenning | Document van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de mogelijke aanpak en inrichting van een Verkenningsfase voor een dijkversterkingsproject wordt beschreven.
| HrPU | Handreiking Planuitwerking | Document van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de mogelijke aanpak en inrichting van een Planuitwerkingsfase voor een dijkversterkingsproject wordt beschreven.
| KES | Klanteisenspecificatie | Document dat de klantvraag geordend weergeeft in vorm van klantwensen of -eisen, gekoppeld aan de projectdoelstellingen
| MER | Milieueffect-rapportage | Document waarin de effecten van de ingreep / maatregel op het milieu worden gerapporteerd.
| NRD | Nota Reikwijdte en detailniveau | Document waarin de voorgenomen reikwijdte en het detailniveau van een uit te voeren Milieu-effect-onderzoek is afgebakend.
| OBS | Organizational Breakdown Structure | Hierarchische weergave van functies in een organisatie
| OCD | Operational Concept Description | Document dat beschrijft op welke wijze het beschouwde systeem gebruikt moet / zal gaan worden. Aanleiding voor diverse nevenfuncties en aspecten en dus raakvlak- en aspecteisen.
|  | Ontwerp- en bouwexpertise | De diensten die een Opdrachtnemer in de zin van UAV-gc (doorgaans) levert. Concreet: de werkzaamheden van de ontwerpende en bouwende aannemer.
|  | Proces | Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output.
|  | Proceseis | Eisen aan de kwaliteit van een proces (throughput).
|  | Product | Output van een proces.
| PBS | Product Breakdown Structure | hiërarchische ordening van producten.
|  | Producteis | Gevraagde eigenschap van een te leveren product.
| pto | Projectteamoverleg | Periodiek overleg in teamverband
|  | Scope | Het totaal van producten en diensten dat in het kader van een project dient te worden geleverd.
| RTBV | rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden | aspecten die een functie (in een organisatie) beschrijven
| SBS | System Breakdown Structure | Objectenboom; hierarchische ordening van elementen die samen het (beschouwde) systeem vormen.
| SEMP | Systems Engineering Management Plan | Plan van Aanpak gericht op uitvoering SE-werkwijze in project
| SES | Systeemeisenspecificatie | Een gestructureerd overzicht van het betreffende systeem, de beschikbare oplossingsruimte, een beschrijving van de benodigde functionaliteiten, de context van het systeem, de geïdentificeerde raakvlakken met (andere systemen in) de omgeving ,de eisen gesteld aan het systeem alsmede een beschrijving van de gemaakte ontwerpkeuzes
| WBS | Work Breakdown Structure | hiërarchische opdeling van een project in werkpakketten.
| WP | Werkpakket | Set van samenhangende activiteiten met gedefinieerde input en output.
| WPB | Werkpakketbeschrijving | De beschrijving van een set van samenhangende activiteiten met een gedefinieerde input en output.

## WBS
WBS
versie 1.0
De WBS (Work breakdown Structure) geeft een overzicht van de diverse, mogelijke werkzaamheden die binnen een waterschapsproject uitgevoerd zouden kunnen worden. Deze werkzaamheden zijn ingedeeld naar IPM-werkvelden en onderliggende werksporen. De structuur van deze WBS is generiek. Dat betekent dat je met het projectteam deze WBS projectspecifiek maakt en keuzes maakt voor de concrete invulling. Welke werkpakketten voeren we uit, en welke zijn niet nodig in dit project. Zo voer je binnen je project het gesprek over de werkzaamheden én de verdeling hiervan. De eerste versie kan een bijlage zijn bij het Plan van Aanpak en verder ingevuld worden bij de PSU (Project Start Up).
|  | HEEL Basis-WBS |  | VERKENNING | [6 empty] | PLANUITWERKING | [6 empty] | REALISATIE | [7 empty] | GEBRUIKS- en BEHEERFASE
IPM-proces |  | Werkspoor (WS) |  | Werkpakket (WP) |  | Activiteit (ACT) |  |  | Product (PR) (Outcome / output) |  | Werkpakket (WP) |  | Activiteit (ACT) |  |  | Product (PR) (Outcome / output) |  | Werkpakket (WP) |  | Activiteit (ACT) |  |  | Product (PR) (Outcome / output)
IPM-ID | IPM-titel | WS-ID | WS-titel | WP-ID | WP-titel | ACT-ID | ACT-titel | bron (van activiteit) | Prod-ID | Product | WP-ID | WP-titel | ACT-ID | ACT-titel | bron (van activiteit) | Prod-ID | Product | WP-ID | WP-titel | ACT-ID | ACT-titel | bron (van activiteit) | Prod-ID | Product
0 | Integraal Project Management |  | Versterken dijk (uitvoeren project) | WP-1 | Verkenning versterkingswijze dijk (Uitvoeren Verkenning) |  | Opstellen Plan van Aanpak en Informatiebasis; Ontwikkelen kansrijke Alternatieven; Uitwerking en beoordeling kansrijke alternatieven tot voorkeursalternatief; Voorleggen en vaststellen definitief voorkeursalternatief | HrVk |  | Voorkeursbeslissing | WP-2 | Uitwerken dijkversterkingsplan (Uitvoeren Planuitwerking) |  | Opstellen Plan van Aanpak Planuitwerking; Ontwikkelen inpassingsvarianten; Uitwerking en beoordeling Projectplan; Voorleggen en vaststellen definitief Projectplan; Uitvoeren conditionerende processen | - |  | Projectbeslissing | WP-3 | Realiseren dijkversterking (Uitvoeren Realisatie) |  | Opstellen Plan van Aanpak; Voorbereiden uitvoeringswerkzaamheden; Beheersen uitvoeringswerkzaamheden; Overdragen aan beheerder; Evaluatie projectteam - BGT-HWBP Verkrijgen decharge | - |  | Opleveringsbeslissing; Decharge projectteam |  | NOG GEEN WERKPAKKETTEN OF PRODUCTEN BENOEMD, OMDAT HEEL-PROCESSEN IN EERSTE INSTANTIE TOT HET V-MODEL VOLGENS HET GEHEEL BEPERKT ZIJN.
1 | ProjectManagement (PM) |  | Managen project | WP-PM-1.01 | Managen projectopdracht |  | analyseren projectopgave; verkrijgen projectopdracht; definieren projectaanpak; vaststellen projectdoelen; bewaken voortgang uitvoering projectplan van aanpak; afstemmen met Ambtelijk Opdrachtgever; evaluatie |  |  | projectopdracht; PSU / PFU; projectmanagementplan / projectkwaliteotsplan; plan van aanpak Verkenning; probleem- en kansenanalyse; document vaststelling projectdoelen; overleg met aog, pto, bg/bt evaluatie AOG | WP-PM-2.01 | Managen projectopdracht |  | verzorgen afstemming en aansturing van alle werkprocessen. Borgen EMVI-beloftes Opstellen Ambitiedocument (borging Ruimtelijke kwaliteit) opstellen Overdrachtsdossier van Planuitwerking naar Uitvoering |  |  | projectmanagementplan / projectkwaliteitsplan; overleg met aog, pto, bg/bt evaluatie AOG; PSU / PFU; | WP-PM-3.01 | Managen projectopdracht |  |  |  |  | projectmanagementplan / projectkwaliteitsplan; pto, overleg bt evaluatie AOG
[10 empty] | Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase; Overdrachtsdossier Verkenning --> PU-fase | [6 empty] | Plan van Aanpak Realisatiefase; Overdrachtsdossier PU-fase --> Realisatie | WP-PM-3.02 | Overdragen projectresultaat |  | Kwaliteitsmanagement-certificering Veiligheidsmanagement Samenwerking en interactie Digitale uitwisseling |  |  | Overdrachtsplan; Versterkte dijk, overgedragen; Overdrachtsdossier (per beheereenheid)
|  |  |  | WP-PM-1.02 | Managen projectorganisatie |  | samenstellen team; bewaken teamtevredenheid |  |  | OBS en RTBV's; functionerend projectteam | WP-PM-2.02 | Managen projectorganisatie |  |  |  |  | Functionerend projectteam | WP-PM-3.03 | Managen projectorganisatie |  |  |  |  | functionerend projectteam
|  |  | Managen besluitvorming | WP-PM-1.03 | Managen bestuurlijke besluitvorming |  | overleggen met abg, bbg, |  |  | besluitvorming door bestuur en bevoegde gezagen | WP-PM-2.03 | Managen bestuurlijke besluitvorming |  |  |  |  | Besluitvorming door bestuur en bevoegde gezagen | WP-PM-3.04 | Managen bestuurlijke besluitvorming |  |  |  |  | besluitvorming door bestuur en bevoegde gezagen
|  |  |  | WP-PM-1.04 | Managen besluitvorming HWBP |  | overleggen met bg rapporteren nacalculatie verleende subsidie verantwoorden gevolgde aanpak t.o.v. PvA Concreet handelingsperspectief inzake adaptief/ partiële versus integrale versterking, alsmede consensus inzake de subsidiëring; | https://www.hwbp.nl/kennisbank/subsidieregeling/documenten/regelingen/2017/12/15/stappenplan-subsidieregeling |  | Rapport eindverantwoording HWBP / aanvraag subsidievaststelling besluitvorming door HWBP | WP-PM-2.04 | Managen besluitvorming HWBP |  |  |  |  | Rapport eindverantwoording HWBP / aanvraag subsidievaststelling Besluitvorming door HWBP | WP-PM-3.05 | Managen besluitvorming HWBP |  |  |  |  | Rapport eindverantwoording HWBP / aanvraag subsidievaststelling besluitvorming door HWBP
2 | OmgevingsManagement (OM) |  | Managen OM-proces | WP-OM-1.01 | Managen OM-team |  |  |  |  | OM-managementplan; functionerend OM-team | WP-OM-2.01 | Managen OM-team |  |  |  |  | OM-managementplan; functionerend OM-team | WP-OM-3.01 | Managen OM-team |  |  |  |  | OM-managementplan; functionerend OM-team
|  |  |  | WP-OM-1.02 | Managen OM-scope |  |  |  |  | relevante omgeving in beeld; omgeving voelt zich gehoord; stakeholders zijn bekend met participatiemogelijkheden | WP-OM-2.02 | Managen OM-scope |  |  |  |  | Gehonoreerde omgevingswensen vertaald in Projectplan. omgeving voelt zich gehoord; stakeholders zijn bekend met participatiemogelijkheden | WP-OM-3.02 | Managen OM-scope |  |  |  |  | verificatie en validatie opvolging omgevingsafspraken; controle van verificatie te implementeren omgevingsafspraken; stakeholders zijn bekend met participatiemogelijkheden
|  |  | Doorlopen (wettelijke) procedures (planologisch-juridisch) | WP-OM-1.03 | Plannen planprocedure / vergunningentraject (inventariseren en aanpak bepalen) |  |  |  |  | Vergunningenscan / procedureplan; inventarisatie relevante procedures; Kennisgeving Voornemen; MER-beoordeling | WP-OM-2.03 | Updaten procedure-strategie |  |  |  |  | Vergunningen-plan; intentie-overeenkomsten | WP-OM-3.03 | Borgen voldoen aan vergunningvoorwaarden |  |  |  |  | gereedmelding; beheerovereenkomsten; Vergunningenregister
|  |  |  | WP-OM-1.04 | Voorbereiden vergunning Omgevingswet / WRO / Waterwet (hoofdvergunning) |  | Omgevingsvisie = input? |  |  | inventarisatie relevante regelgeving; lijst relevante beleidskaders; procedureplan; VKA-besluitdocumenten | WP-OM-2.04 | Voorbereiden en aanvragen vergunning Omgevingswet / WRO / Waterwet (hoofdvergunning) (vervolg) |  |  |  |  | besluitdocumenten voor Projectbesluit (Projectplan Waterwet, o.g.) | WP-OM-3.04 | Uitvoeren en afronden projectprocedure |  | Besluitdocumenten voor Opleveringsbesluit |  |  | titel voor onteigening; Onteigeningsdossier; titel voor uitvoering dijkversterking; verankering in bestemmingsplan; Vastgestelde legger
|  |  |  | WP-OM-1.05 | Doorlopen plan-MER-procedure |  |  |  |  | Mededeling keringbeheerder aan BG; NRD (incl. Kennisgeving, Zienswijzen en Advies NRD); Plan-MER (incl. Kennisgeving, Zienswijzen en Advies); | WP-OM-2.05 | Doorlopen project-MER-procedure |  |  |  |  | Project-MER (incl. Kennisgeving, Zienswijzen en Advies) | WP-OM-3.05 | Nazorg bieden tav MER-procedure |  | Prestatiemeting systeem t.a.v. MER-aspecten?
|  |  |  | WP-OM-1.06 | Voorbereiden, aanvragen en verkrijgen overige vergunningen |  | Voorbereiden vergunningaanvraag; Overleg met BG / vergunningverlener; Aanvragen vergunning; Borgen naleving vergunningvoorwaarden |  |  |  | WP-OM-2.06 | Voorbereiden, aanvragen en verkrijgen overige vergunningen (vervolg) |  | Voorbereiden vergunningaanvraag; Overleg met BG / vergunningverlener; Aanvragen vergunning; Borgen naleving vergunningvoorwaarden |  |  | Vergunningaanvraag; verleende vergunning; Startmelding; Nageleefde vergunning; Gereedmelding | WP-OM-3.06 | Aanvragen, verkrijgen en naleven (tijdelijke) vergunningen; |  |  |  |  | Vergunningaanvraag; verleende vergunning; Startmelding; Nageleefde vergunning; Gereedmelding
|  |  |  | WP-OM-1.07 | Voorbereiden en verkrijgen ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen |  |  |  |  | bijv. betredingstoestemmingen voor conditionerend onderzoek | WP-OM-2.07 | Voorbereiden en verkrijgen ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (vervolg) |  |  |  |  | ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen | WP-OM-3.07 | naleven afspraken |  |  |  |  | B&O-plan. MJO-plan
[11 empty] | WP-OM-2.08 | Verkrijgen gebruiksrecht grond en vastgoed |  |  |  |  | Toestemming beschikbaarheid beschikbare grond en vastgoed; optioneel: door onteigening verkregen grond en/of vastgeod | WP-OM-3.08 | Verkrijgen gebruiksrecht grond en vastgoed |  |  |  |  | Toestemming beschikbaarheid grond en vastgoed; optioneel: door onteigening verkregen grond en/of vastgeod
[11 empty] | WP-OM-2.09 | doorlopen RvS-procedure |  |  |  |  | verweerschrift; gerepareerd besluit | WP-OM-3.09 | Afwikkelen RvS-uitspraak
|  |  | Participatie en communicatie (participeren en communiceren omgeving) | WP-OM-1.08 | Analyseren omgeving |  | Beschermen AVG | omgevingswet |  | Omgevingsanalyse; stakeholderanalyse; issuelijst; Participatie- en communicatieplan; ruimtelijk kwaliteitskader | WP-OM-2.10 | Nader analyseren omgeving (op niveau individuele stakeholders / perceelsniveau) |  | Beschermen AVG |  |  | Gedetailleerde omgevingsanalyse; actualisatie stakeholderanalyse; geactualiseerd Participatie- en communicatieplan | WP-OM-3.10 | actualiseren stakeholders-analyse uitvoeringsfase; actualiseren klanteisen m.b.t. bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid (tijdens uitvoering) |  | Beschermen AVG |  |  | Actualisatie stakeholders; KES 3.0 (detailniveau inpassing en aansluiting); validatieplan; validatierapport; beheerovereenkomst
|  |  |  | WP-OM-1.09 | Organiseren en uitvoeren bestuurlijke participatie |  | Opstellen en sluiten van intentieovereenkomsten |  |  | Overlegcyclus Bestuurlijke begeleidingsgroep; Overlegcyclus ambtelijke begeleidingsgroep; Intentie-overeenkomst(en) | WP-OM-2.11 | Organiseren en uitvoeren bestuurlijke participatie (vervolg) |  |  |  |  | Overlegcyclus Bestuurlijke begeleidingsgroep; Overlegcyclus ambtelijke begeleidingsgroep; intentie-overeenkomst(en) | WP-OM-3.11 | Afronden traject bestuurlijke participatie |  |  |  |  | Beheerovereenkomst(en)
|  |  |  | WP-OM-1.10 | Organiseren en uitvoeren publieksparticipatie |  |  | omgevingswet |  | Kennisgevingen Participatie Ontwerpateliers; Thematafels | WP-OM-2.12 | Organiseren en uitvoeren publieksparticipatie (vervolg) |  |  |  |  | Ontwerpateliers; Thematafels | WP-OM-3.12 | Afronden traject publieksparticipatie
|  |  |  | WP-OM-1.11 | Ontwikkelen meekoppelkansen |  | Inventariseren en onderzoeken meekoppelkansen |  |  | notitie Meekoppelkansen; bouwstenen t.b.v. meekoppelkansen; Besluit meekoppelkansen in VKA | WP-OM-2.13 | Ontwikkelen meekoppelkansen (vervolg) |  | valideren meekoppelkansen |  |  | validatie-rapport
|  |  |  | WP-OM-1.12 | Inventariseren en honoreren eisen en wensen (uitvoeren klanteisenproces) |  |  |  |  | contactmomenten; gespreksverslagen; klantbehoefte / klantwensen / klantvragen; Basisspecificatie Dijk (BSD); klanteisenspecificatie (KES 1.0); honoreringsbeslissingen | WP-OM-2.14 | Inventariseren en honoreren eisen en wensen (vervolg) (uitvoeren klanteisenproces op niveau individuele stakeholders / perceelsniveau); valideren oplossing voor gehonoreerde klanteisen |  |  |  |  | KES 2.0; validatieplan; validatierapport; beheerovereenkomst
|  |  |  | WP-OM-1.13 | Organiseren en uitvoeren communicatie (publiek en stakeholders) |  |  |  |  | Communicatieplan; Communicatiekalender; Boodschappen en berichten | WP-OM-2.15 | Organiseren en uitvoeren communicatie (vervolg) |  | Organiseren en uitvoeren communicatie (vervolg) (publiek en stakeholders); inrichten klachtenprocedure |  |  | Communicatieplan; Communicatiekalender; Boodschappen en berichten; | WP-OM-3.13 | Organiseren en uitvoeren communicatie (publiek en stakeholders); inrichten klachtenprocedure |  |  |  |  | Communicatieplan; Communicatiekalender; Boodschappen en berichten; Klachtenloket
[11 empty] | WP-OM-2.16 | Inrichten klachtenprocedure |  |  |  |  | Klachtenloket | WP-OM-3.14 | instellen schadeprocedure |  |  |  |  | uitvoeringscommunicatie; Publiekscommunicatie; Schadeloket
3 | Technisch Management (TM) |  | Managen TM-proces | WP-TM-1.01 | Managen TM-team |  |  |  |  | Systems Engineering Management Plan; functionerend TM-team | WP-TM-2.01 | Managen TM-team |  |  |  |  | Systems Engineering Management Plan; functionerend TM-team | WP-TM-3.01 | Managen TM-team |  |  |  |  | Systems Engineering Management Plan; functionerend TM-team
|  |  |  | WP-TM-1.02 | Managen TM-scope |  | het doorlopen van een afweegproces leidend tot een VKA waarvan kan worden gesteld dat deze op goede gronden tot stand is gekomen |  |  | houdbaar versterkingsadvies (VKA op basis van zorgvuldige afweging) | WP-TM-2.02 | Managen TM-scope |  |  |  |  | vergunbaar Project-ontwerp (dijkversterkingsontwerp t.b.v. projectbesluit) | WP-TM-3.02 | Managen TM-scope |  |  |  |  | opgeleverde versterkte dijk
|  |  | Ontwerpen systeem (versterkte dijk) | WP-TM-1.03 | Inwinnen basisinformatie bestaande situatie |  |  |  |  | Asset-informatie dijktraject (resultaten areaalonderzoek); beheerinformatie dijktraject (use-case, OCD (operational concept desciption)); omgevingsinformatie dijktraject / contextobjecten benoemd | WP-TM-2.03 | Verfijnen basisinformatie bestaande situatie |  |  |  |  | Asset-informatie dijktraject; beheerinformatie dijktraject; omgevingsinformatie dijktraject / contextobjecten benoemd | WP-TM-3.03 | terugleveren asset-informatie as built aan beheer |  |  |  |  | opleverdossier, as built tekeningen, verificatiedossiers
|  |  |  | WP-TM-1.04 | Specificeren Dijkversterking (dijktraject) (Specificatieproces) = Dijktraject specificeren t.b.v. keuze versterkingsconcept |  |  |  |  | knelpuntenanalyse / probleemstelling project/ projectdoelstelling (inhoudelijk); Technische uitgangspuntennota; Systeemeisenspecificatie Dijktraject (SES 1.0) (incl. RKK); Notitie Afwegingscriteria / Afwegingskader; criteria zeef 1; criteria zeef 2 | WP-TM-2.04 | Dijkversterking specificeren (dijkvakken) (Specificatieproces) = VKA-ontwerp specificeren (dijkversterking specificeren op dijkvak- en inpassingsniveau alsmede gehonoreerde meekoppelkansen) |  |  |  |  | objectspecificatie dijkvakniveau en contextobject-niveau (SES 2.0); afwegingscriteria variantkeuzes | WP-TM-3.04 | Specificeren Dijkversterking (dijkonderdelen) (Specificatieproces) = Projectplan-ontwerp specificeren (dijkversterking en aanpassingen aan omgeving / contxtobjecten specificeren op onderdelen-niveau); |  | (Specificatieproces) = Projectplan-ontwerp specificeren (dijkversterking en aanpassingen aan omgeving / contxtobjecten specificeren op onderdelen-niveau); systeemspecificatie omvormen naar Vraagspecificatie |  |  | systeemspecificatie onderdelenniveau; Vraagspecificatie t.b.v. geintegreerd contract
|  |  |  | WP-TM-1.05 | Ontwerpen Dijkversterking (dijktraject) (Ontwerpproces) = ontwikkelen en afwegen versterkingsprincipes en secundaire functies / meekoppelfuncties |  | input DGWW |  |  | Inventarisatie bouwstenen; Kansrijke Bouwstenen / mogelijke alternatieven / Afweging "Zeef 0"; Optienotitie mogelijke alternatieven (incl. ontwerpproducten = inhoudelijke analyses, berekeningen, tekeningen); Notitie Kansrijke alternatieven (incl. ontwerpproducten) (Zeef 1); Effectbepaling alternatieven; Kostenraming alternatieven; Trade-off alternatieven (incl. onderbouwing) (Zeef 2); optimalisatie VKA; Kostenraming VKA; uitvoeringsplanning (hoofdlijn t.b.v. haalbaarheid VKA); Ontwerpnota Voorkeursalternatief (incl. ontwerpproducten) / ontwerperantwoording | WP-TM-2.05 | Ontwerpen Dijkversterking (dijkvakken) (Ontwerpproces) = Uitwerken VKA-ontwerp tot ingepast ontwerp |  | Opstellen kostenraming (SSK) tbv haalbaar en betaalbaar |  |  | variant-ontwerpen t.b.v. keuzes binnen een dijkvak, incl. bijbehorende berekeningen en analyses; Tekeningen 1:1000; dwarsprofiel elke 100 m; continu 3D-model; geotechnische berekeningen, min. 1 per dijkvak; inpassend ontwerp (waterveiligheidsontwerp met geintegreerd daarin de conditioneringsontwerpen); uitvoeringsplan; kostenraming; Referentieplanning realisatie; passende beoordeling | WP-TM-3.05 | Ontwerpen Dijkversterking (dijkonderdelen) (Ontwerpproces) = Uitwerken projectplan-ontwerp tot uitvoeringsontwerp; organiseren tijdelijke voorzieningen (werkterreinen, bouwroutes, depotruimtes, hulpwerken) |  | eiseninterpretatiesessies; verificatieplan afstemmen; ontwerpactiviteiten tbv uitvoeringsontwerp en werkvoorbereiding |  |  | tekeningen en werkbeschrijvingen gereed voor uitvoering;
[10 empty] | n.v.t. in deze fase | WP-TM-2.06 | Uitvoeren Dijkversterking (Bouwproces) = realiseren conditionerende of mitigerende maatregelen |  | Uitvoeringsplan referentieplanning realisatie |  |  | bijv.: verlegde k&l; gerealiseerde natuurcompensatie; | WP-TM-3.06 | Uitvoeren Dijkversterking (Bouwproces) = Uitvoeren versterking van de dijk, uitvoeren conditionerende of mitigerende maatregelen, uitvoeren inpassingsmaatregelen en meekoppelmaatregelen. |  | …; …; Verkeersmanagement (breder dan alleen bouwroutes) |  |  | Voorbereide uitvoering; versterkte dijk incl. documentatie (configuratie-informatie); aan beheer overgedragen technische dossiers
[10 empty] | regulier beheerwerk in deze fase (buiten scope project) | [6 empty] | regulier beheerwerk in deze fase (buiten scope project), tenzij reeds een aannemer aan boord is | WP-TM-3.07 | Onderhouden Dijk tijdens en na versterking (Onderhoudsproces) |  |  |  |  | Functiebehoud van de waterkering in tijden van hoog water; positief beheerdersoordeel
|  |  |  | WP-TM-1.06 | Borgen specificatie-implementatie (Verificatieproces) |  |  |  |  | Verificatiestrategies; Verificatieplan bij SES-dijktraject; Verificatierapport voor Voorkeursalternatief; verificatieplan per werkpakket m.b.t. proces- en producteisen; verificatierapport per werkpakket m.b.t. proces- en producteisen | WP-TM-2.07 | Borgen specificatie-implementatie (Verificatieproces) |  |  |  |  | ctualisatie verificatiestrategie; Verificatieplan bij SES-dijkvakken; Verificatierapport voor Projectplan | WP-TM-3.08 | Borgen specificatie-implementatie (Verificatieproces) (keuren en testen) |  | uitvoeren keuringen en testen; rapproteren verificaties |  |  | geaccepteerde verificatierapporten; geaccepteerd Werk
|  |  |  | WP-TM-1.07 | Borgen behoefte-vervulling (Validatieproces) |  |  |  |  | Validatiestrategie; Validatieplan; Validatierapport | WP-TM-2.08 | Borgen behoefte-vervulling (Validatieproces) |  |  |  |  | actualiatie validatiestrategie; Validatieplan; Validatierapport | WP-TM-3.09 | Borgen behoefte-vervulling (Validatieproces o.b.v. uitvoeringsontwerp en realisatie) |  |  |  |  | in beheer overgedragen versterkte dijk en inpassingsscope / meekoppelscope
|  |  | Ontwikkelen innovaties | WP-TM-1.08 | Bepalen relevante innovatiekansen |  |  |  |  | Innovatiescan; Notitie Kansrijke innovaties; beschikking innovatie-ontwikkeling | WP-TM-2.09 | Bepalen relevante innovatiekansen (vervolg) |  |  |  |  | Innovatiescan; Notitie Kansrijke innovaties; beschikking innovatie-ontwikkeling | WP-TM-3.10 | Ontwikkelen uitvoerings-innovaties |  |  |  |  | Innovatiescan; innovatieplan realisatie
|  |  |  | WP-TM-1.09 | Organiseren innovatie-ontwikkeling |  |  |  |  | deelproject | WP-TM-2.10 | Organiseren innovatie-ontwikkeling (vervolg) |  | beschrijven innovatie |  |  | beschrijving en voorwaarden toepassing innovatie | WP-TM-3.11 | monitoren toepassing innovatieve technieken |  | valideren verwachtignen in de praktijk; leerpunten uitwisselen |  |  | eindrapportage innovatie
|  |  | Conditioneren projectgebied | WP-TM-1.10 | Bepalen onderzoeksscope en -strategie |  |  |  |  | Plan conditioneringsonderzoeken | WP-TM-2.11 | Actualiseren onderzoeksscope |  | coordineren verlegging Kabels en Leidingen derden |  |  | Plan conditioneringsonderzoeken | WP-TM-3.12 | Actualiseren onderzoeksscope |  |  |  |  | POS kabels & leidingen
Archeologisch werkplan; NCE-plan; Flora &fauna (activiteitenplan)
|  |  |  | WP-TM-1.11 | Beschrijven onderzoekswerkpakketten |  |  |  |  | scope- en werkbeschrijving per onderzoek
|  |  |  | WP-TM-1.12 | Inwinnen informatie omgevingscondities (onderzoeken conditioneringsscope) |  |  |  |  | technisch-inhoudelijke bijdrage aan contractbeheersing onderzoeksopdrachten; conditioneringsinformatie / context-informatie: - geotechnisch onderzoek, - geohydrologisch onderzoek, - waterhuishoudkundig onderzoek, - ecologisch / F&F-onderzoek, - onderzoek natuurlijke en landschappelijke waarden, - onderzoek cultuur-historische waarden - archeologisch onderzoek, - onderzoek nge / OO, - onderzoek k&l, - milieuhygienisch onderzoek, - onderzoek grondposities / eigendommen, - verhardingsonderzoek / materiaalkundig onderzoek - bouwkundig onderzoek | WP-TM-2.12 | Inwinnen informatie omgevingscondities (onderzoeken conditioneringsscope) |  | Coördineren uitvoeren rapporteren |  |  | technisch-inhoudelijke bijdrage aan contractbeheersing onderzoeksopdrachten; conditioneringsinformatie / context-informatie (onderzoeksresultaten): - geotechnisch onderzoek, - geohydrologisch onderzoek, - waterhuishoudkundig onderzoek, - ecologisch / F&F-onderzoek, - onderzoek natuurlijke en landschappelijke waarden, - onderzoek cultuur-historische waarden - archeologisch onderzoek, - onderzoek nge / OO, - onderzoek k&l, - milieuhygienisch onderzoek, - onderzoek grondposities / eigendommen, - verhardingsonderzoek / materiaalkundig onderzoek - bouwkundig onderzoek | WP-TM-3.13 | Inwinnen informatie omgevingscondities |  |  |  |  | Uitvoering: instandhouding Plan vrijkomende materialen Verkeersmanagement.
|  |  |  | WP-TM-1.13 | Bepalen voorkeursoplossing conditioneringsopgave |  |  |  |  | Principes voor conditioneringsoplossingen bepalen in samenhang met VKA-keuzes | WP-TM-2.13 | ontwerpen conditioneringsmaatregel |  |  |  |  | conditioneringsontwerp (k&l-verleggingsplan, archeologisch beschermingsplan, NGE-plan, natuurbehoud- en compensatie-/mitigatieplan, amoverings-/herbouwplan, inpassingsplan) | WP-TM-3.14 | Uitvoeren conditioneringsmaatregelen: zie "Utvoeren Dijkversterking"
4 | ContractManagement (CM) |  | Managen CM-proces | WP-CM-1.01 | Managen CM-team |  |  |  |  | CM-managementplan; functionerend CM-team | WP-CM-2.01 | Managen CM-team |  |  |  |  | CM-managementplan; functionerend CM-team | WP-CM-3.01 | Managen CM-team |  |  |  |  | CM-managementplan; functionerend CM-team
|  |  |  | WP-CM-1.02 | Managen CM-scope |  |  |  |  | risico-profiel marktparticipatie (voor ws en HWBP) | WP-CM-2.02 | Managen CM-scope |  |  |  |  | Ontwikkeling risico-profiel m.b.t. marktbetrokkenheid; dekkingsoverzicht risico-beheersing; beheerste contracten | WP-CM-3.02 | Managen CM-scope |  |  |  |  | beheerste contracten
|  |  | Plannen marktparticipatie | WP-CM-1.03 | Opstellen strategie marktbetrokkenheid |  | Een vastgestelde globale marktbenaderingsstrategie ten behoeve van de Planuitwerkings- en Realisatiefase. |  |  | Strategisch plan marktbenadering / marktsamenwerking (projectspecifiek); marktscan marktconsultatie | WP-CM-2.03 | Actualiseren strategie marktbetrokkenheid |  | Een herijking/ actualisatie van de marktbenaderingsstrategie ten behoeve van de Realisatiefase. |  |  | Strategisch plan marktbenadering / marktsamenwerking (projectspecifiek)
|  |  |  | WP-CM-1.04 | Opstellen inkoopplan |  |  |  |  | Inkoopplan | WP-CM-2.04 | Actualiseren Inkoopplan |  | Toepassing Social Return |  |  | inkoopplan PU-fase; contractenplan |  |  |  | WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen)
|  |  | Uitvoeren inkooptrajecten | WP-CM-1.05 | Inkopen conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-2.05 | Inkopen conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-3.03 | Inkopen conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten;
|  |  |  | WP-CM-1.06 | inkopen ingenieursdiensten |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-2.06 | inkopen ingenieursdiensten |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-3.04 | inkopen ingenieursdiensten |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten;
|  |  |  | WP-CM-1.07 | Inkopen specialistisch advies / ad interim teamleden |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-2.07 | Inkopen specialistisch advies / ad interim teamleden |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-3.05 | Inkopen specialistisch advies / ad interim teamleden |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten;
|  |  |  | WP-CM-1.08 | inkopen ontwerp- en bouwexpertise (aannemer, UAV-gc) |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-2.08 | inkopen ontwerp- en bouwexpertise (aannemer, UAV-gc) |  | opstellen Aanbestedingsdocument opstellen contractdoucmenten Begeleiding aanbesteding opstellen gunningsbeslissing Opstellen werkcontract Opstellen contractbeheersplan Doorlopen aanbestedingsprocedure Gunnen opdracht |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten; | WP-CM-3.06 | inkopen ontwerp- en bouwexpertise (aannemer, UAV-gc) |  |  |  |  | aanbestedingsdocumentatie; contracten;
|  |  | Beheersen contracten | WP-CM-1.09 | beheersen contract conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtproducten / onderzoeksresultaten | WP-CM-2.09 | beheersen contract conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtproducten / onderzoeksresultaten | WP-CM-3.07 | beheersen contract conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtproducten / onderzoeksresultaten
|  |  |  | WP-CM-1.10 | beheersen contract ingenieursdiensten |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtproducten / resultaten ingenieursdiensten | WP-CM-2.10 | beheersen contract ingenieursdiensten |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtproducten / resultaten ingenieursdiensten | WP-CM-3.08 | beheersen contract ingenieursdiensten |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtproducten / resultaten ingenieursdiensten
|  |  |  | WP-CM-1.11 | beheersen contracten specialisten / ad interim capaciteit |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; specialistisch advies / inzet | WP-CM-2.11 | beheersen contracten specialisten / ad interim capaciteit |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; specialistisch advies / inzet | WP-CM-3.09 | beheersen contracten specialisten / ad interim capaciteit |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; specialistisch advies / inzet
|  |  |  | WP-CM-1.12 | beheersen ontwerp- en bouwcontract (UAV-gc) |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtresultaat / gerealiseerd object | WP-CM-2.12 | beheersen ontwerp- en bouwcontract |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtresultaat / gerealiseerd object | WP-CM-3.10 | beheersen ontwerp- en bouwcontract |  |  |  |  | voortgangsdocumentatie; contractbeheerplan; toetsplanning; toets- en auditrapportages; afwijkingsregistraties; prestatieverklaringen; contractwijzigingen; opdrachtresultaat / gerealiseerd object
[18 empty] | WP-CM-3.11 | opleveren versterkte dijk |  |  |  |  | opleverplan; versterkte dijk, opgeleverd; opleverdossier; beheerovereenkomsten; restpunten
|  |  | evalueren inkooptrajecten | WP-CM-1.13 | evalueren contract conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-2.13 | evalueren contract conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-3.12 | evalueren contract conditionerende onderzoeken |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring
|  |  |  | WP-CM-1.14 | evalueren contract ingenieursdiensten |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-2.14 | evalueren contract ingenieursdiensten |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-3.13 | evalueren contract ingenieursdiensten |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring
|  |  |  | WP-CM-1.15 | evalueren contracten specialisten / ad interim capaciteit |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-2.15 | evalueren contracten specialisten / ad interim capaciteit |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-3.14 | evalueren contracten specialisten / ad interim capaciteit |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring
|  |  |  | WP-CM-1.16 | evalueren ontwerp- en bouwcontract |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-2.16 | evalueren ontwerp- en bouwcontract |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring | WP-CM-3.15 | evalueren ontwerp- en bouwcontract |  |  |  |  | Opdrachtevaluatie / tevredenheidsverklaring
5 | ProjectBeheersing (PB) |  | Managen PB-proces | WP-PB-1.01 | Managen PB-team |  |  |  |  | Managementplan Projectbeheersing; functionerende PB-team | WP-PB-2.01 | Managen PB-team |  |  |  |  | Managementplan Projectbeheersing; functionerende PB-team | WP-PB-3.01 | Managen PB-team |  |  |  |  | Managementplan Projectbeheersing; functionerende PB-team
|  |  |  | WP-PB-1.02 | Managen PB-scope |  |  |  |  | projectteam in control | WP-PB-2.02 | Managen PB-scope |  | opstellen PMP; waarborgen processen cf PMP |  |  | projectteam in control | WP-PB-3.02 | Managen PB-scope |  |  |  |  | projectteam in control
|  |  | Structureren project | WP-PB-1.03 | Definieren baselines VK-fase (integraal) |  |  |  |  | baseline-definities en -fasering | WP-PB-2.03 | Definieren baselines PU-fase (integraal) |  |  |  |  | baseline-definities en -fasering | WP-PB-3.03 | Definieren baselines R-fase (integraal) |  |  |  |  | baseline-definities en -fasering
|  |  |  | WP-PB-1.04 | Opstellen PBS |  |  |  |  | PBS | WP-PB-2.04 | Actualiseren / detailleren PBS |  |  |  |  | PBS | WP-PB-3.04 | Actualiseren / detailleren PBS |  |  |  |  | PBS; Documentregister
|  |  |  | WP-PB-1.05 | Samenstellen SBS (system breakdown structure = objectenboom) |  |  |  |  | Functieboom / omgevingsfuncties; Contextdiagram; Objectenboom (systeemobjecten en contextobjecten; passend bij abstractieniveau huidige fase) (SBS) | WP-PB-2.05 | Detailleren SBS (system breakdown structure = objectenboom) |  |  |  |  | Objectenboom (systeemobjecten en contextobjecten; passend bij abstractieniveau huidige fase) | WP-PB-3.05 | Detailleren SBS (system breakdown structure = objectenboom) |  |  |  |  | Objectenboom (systeemobjecten en contextobjecten; passend bij abstractieniveau huidige fase)
|  |  |  | WP-PB-1.06 | Opstellen WBS over-all |  |  |  |  | Projectspecifieke WBS (huidige fase gedetailleerd, overige fasen hoofdlijn) | WP-PB-2.06 | Detailleren WBS PU-fase |  |  |  |  | Projectspecifieke WBS (huidige fase gedetailleerd, overige fasen hoofdlijn) | WP-PB-3.06 | Opstellen WBS |  |  |  |  | Projectspecifieke WBS (huidige fase gedetailleerd, overige fasen hoofdlijn)
|  |  |  | WP-PB-1.07 | Beschrijven werkpakketten / specificeren proceseisen |  |  |  |  | Werkpakketbeschrijvingen Verkenning-wp'n (WPB'n); Proceseisenspecificatie (generieke processen (risico-gestuurd): IPM-processen, werkafspraken, omgang omgeving en stakeholders) | WP-PB-2.07 | Beschrijven werkpakketten PU-fase / specificeren proceseisen |  |  |  |  | Werkpakketbeschrijvingen Planuitwerking-wp'n; Proceseisenspecificatie (generieke processen (risico-gestuurd): IPM-processen, werkafspraken, omgang omgeving en stakeholders) | WP-PB-3.07 | Beschrijven werkpakketten / specificeren proceseisen |  |  |  |  | Werkpakketbeschrijvingen Planuitwerking-wp'n; Proceseisenspecificatie (generieke processen (risico-gestuurd): IPM-processen, werkafspraken, omgang omgeving en stakeholders)
|  |  |  | WP-PB-1.08 | Opstellen OBS |  |  |  |  | organisatiediagram met rollen / functies en de actuele personele invulling | WP-PB-2.08 | Actualiseren OBS | [5 empty] | WP-PB-3.08 | Actualiseren OBS
|  |  |  | WP-PB-1.09 | Tijd: vaststellen mijlpalen en initiele planning |  |  |  |  | projectplanning / mijlpalenplanning (deterministisch); detailplanning / werkplanning opdrachtnemers (per contract); ppi-planning VE-fase; documentplanning; planning besluitvorming; Planningsnota VE-fase | WP-PB-2.09 | Tijd: vaststellen mijlpalen en initiele planning |  |  |  |  | projectplanning / mijlpalenplanning (deterministisch); detailplanning / werkplanning opdrachtnemers (per contract); ppi-planning PU-fase; documentplanning; planning besluitvorming; Planningsnota PU-fase | WP-PB-3.09 | Tijd: vaststellen mijlpalen en initiele planning |  |  |  |  | projectplanning / mijlpalenplanning (deterministisch); detailplanning / werkplanning opdrachtnemers (per contract); ppi-planning Realisatie-fase; documentplanning; planning besluitvorming; Planningsnota Realisatie-fase
|  |  |  | WP-PB-1.10 | Geld: vaststellen projectbudget en initiele projectraming |  |  |  |  | projectraming; SSK-raming VE-fase; Kostennota VE-fase; SSK-raming PU-fase; | WP-PB-2.10 | Geld: vaststellen projectbudget en initiele projectraming |  |  |  |  | projectraming; SSK-raming Realisatiefase; Kostennota PU-fase; | WP-PB-3.10 | Geld: vaststellen projectbudget en initiele projectraming |  |  |  |  | projectraming (SSK-raming); geldstromen (subsidies- meekoppelkansen- cofinanciering)
|  |  |  | WP-PB-1.11 | Scope: vaststellen initiele scope (configuratie en werkzaamheden) |  |  |  |  | projectscope | WP-PB-2.11 | Scope: vaststellen initiele scope (configuratie en werkzaamheden) |  |  |  |  | projectscope | WP-PB-3.11 | Scope: vaststellen uitgangspunten initiele scope (configuratie en werkzaamheden) |  |  |  |  | projectscope
|  |  |  | WP-PB-1.12 | Risico's: Vaststellen initieel risicodossier |  | bepalen risicobeheer-strategie |  |  | projectrisico-profiel; Risicodossier VE-fase; | WP-PB-2.12 | Risico's: Actualiseren en detailleren risicodossier |  | Actualiseren risicodossier. Challengen risicodragers |  |  | projectrisico-profiel; Risicodossier PU-fase | WP-PB-3.12 | Risico's: Vaststellen initieel risicodossier en risicobeheer-strategie |  | Actualiseren risicodossier. Challengen risicodragers |  |  | projectrisico-profiel; Risicodossier Realisatiefase
|  |  | Bewaken voortgang | WP-PB-1.13 | Beheren en rapporteren baselines (integraal) |  | Rapporteren status vs plan t.b.v. baseline |  |  | Integraal voortgangsrapport; Baseline-validaties; baseline-afwijkingenrapportage | WP-PB-2.13 | Beheren en rapporteren baselines (integraal) |  | Rapporteren status vs plan t.b.v. baseline |  |  | Integraal voortgangsrapport; Baseline-validaties; baseline-afwijkingenrapportage | WP-PB-3.13 | Beheren en rapporteren baselines (integraal) |  | Rapporteren status vs plan t.b.v. baseline |  |  | Integraal voortgangsrapport; Baseline-validaties; baseline-afwijkingenrapportage
|  |  |  | WP-PB-1.14 | Bewaken tijdige uitvoering werkpakketten |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; afwijkingenrapport planning | WP-PB-2.14 | Bewaken tijdige uitvoering werkpakketten |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; afwijkingenrapport planning | WP-PB-3.14 | Bewaken tijdige uitvoering werkpakketten |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; afwijkingenrapport planning
|  |  |  | WP-PB-1.15 | Bewaken project-financiën |  | Voeren financiele projectadministratie; bewaken en rapporteren financiele voortgang; Coordineren opstellen ramingen; |  |  | voortgangsrapport; financiele projectadministratie | WP-PB-2.15 | Bewaken project-financiën |  | opstellen termijnstaat opstellen facturen opstellen financieel overzicht incl forecast |  |  | voortgangsrapport; financiele projectadministratie | WP-PB-3.15 | Bewaken project-financiën |  | opstellen termijnstaat opstellen facturen opstellen financieel overzicht incl forecast |  |  | voortgangsrapport; financiele projectadministratie
|  |  |  | WP-PB-1.16 | Beheren scope (configuratie en werkzaamheden) |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; configuratie- en werkpakketbeschrijving | WP-PB-2.16 | Beheren scope (configuratie en werkzaamheden) |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; configuratie- en werkpakketbeschrijving | WP-PB-3.16 | Beheren scope (configuratie en werkzaamheden) |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; configuratie- en werkpakketbeschrijving
|  |  |  | WP-PB-1.17 | Beheersen risico's |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; risicodossier | WP-PB-2.17 | Beheersen risico's |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; risicodossier | WP-PB-3.17 | Beheersen risico's |  | Inwinnen status per beheersaspect |  |  | voortgangsrapport; risicodossier
|  |  | Beheren wijzigingen | WP-PB-1.18 | Beheren van en adviseren over wijzigingen |  |  |  |  | advies over omgang met geconstateerde afwijkingen; wijzigingenbeheer | WP-PB-2.18 | Beheren van en adviseren over wijzigingen |  |  |  |  | advies over omgang met geconstateerde afwijkingen; wijzigingenbeheer | WP-PB-3.18 | Beheren van en adviseren over wijzigingen |  |  |  |  | advies over omgang met geconstateerde afwijkingen; wijzigingenbeheer
|  |  |  | WP-PB-1.19 | verwerken geaccordeerde wijzigingen | [5 empty] | WP-PB-2.19 | verwerken geaccordeerde wijzigingen | [5 empty] | WP-PB-3.19 | verwerken geaccordeerde wijzigingen
|  |  | Uitvoeren ondersteunende processen | WP-PB-1.20 | Borgen product- en proceskwaliteit |  |  |  |  | kwaliteitmanagementplan / werkafspraken; auditplan; productkwaliteitsregistratie; projectgesprek / auditverslag; afwijkingenregister; verbeteragenda | WP-PB-2.20 | Borgen product- en proceskwaliteit |  |  |  |  | projectkwaliteitsplan / kwaliteitmanagementplan / werkafspraken; auditplan; productkwaliteitsregistratie; afwijkingenregister en verbeteragenda | WP-PB-3.20 | Borgen product- en proceskwaliteit |  | Kwaliteitsmanagement-certificering Samenwerking en interactie Digitale uitwisseling |  |  | projectkwaliteitsplan / kwaliteitmanagementplan / werkafspraken; auditplan; productkwaliteitsregistratie; afwijkingenregister en verbeteragenda; validatie
|  |  |  | WP-PB-1.21 | Managen informatievoorziening |  |  |  |  | informatiemanagementplan; informatie-systemen (gekoppeld); dashboard informatievoorziening; gearchiveerde informatie | WP-PB-2.21 | Managen informatievoorziening |  |  |  |  | informatiemanagementplan; informatie-systemen (gekoppeld); dashboard informatievoorziening; gearchiveerde informatie | WP-PB-3.21 | Managen informatievoorziening |  |  |  |  | informatiemanagementplan; informatie-systemen (gekoppeld); dashboard informatievoorziening; gearchiveerde informatie; Data uitwisseling; Wet Basisregistratie Ondergrond, leveren data.
|  |  |  | WP-PB-1.22 | Beheren projectspecifieke applicaties |  |  |  |  | functioneel beheer van Relatics, Somset, … | WP-PB-2.22 | Beheren projectspecifieke applicaties |  |  |  |  | Relatics, Somset, … | WP-PB-3.22 | Beheren projectspecifieke applicaties |  |  |  |  | Relatics, Somset, …
|  |  |  | WP-PB-1.23 | Ondersteunen team-management (organisatie) |  |  |  |  | projectspecifieke hrm-diensten | WP-PB-2.23 | Ondersteunen team-management (organisatie) |  |  |  |  | projectspecifieke hrm-diensten | WP-PB-3.23 | Ondersteunen team-management (organisatie) |  |  |  |  | projectspecifieke hrm-diensten
|  |  |  | WP-PB-1.24 | Beheersen integrale veiligheid |  |  |  |  | integraal veilige werkomgeving | WP-PB-2.24 | Beheersen integrale veiligheid |  | opstellen Integraal Veiligheidplan |  |  | VGM-plan (veiligheid en gezondheid management plan) / integraal veiligheidsplan integraal veilige werkomgeving | WP-PB-3.24 | Beheersen integrale veiligheid |  | veiligheidsmanagement |  |  | VGM-plan (veiligheid en gezondheid management plan) integraal veilige werkomgeving; veilige assets
Bewaken project-financiën